## List1
Plán realizace investic obce Štěpánov na rok 2019
| Položka 6121,6122 |  | Náklady /Kč s DPH/
Paragraf | Název stavby | Stavební povolení | Rozpočet PD s DPH | Výběrové řízení | Dotace | Skutečné náklady obce | Plán rozpočet 2019 | Poznámka
2321 | TK- dopojení na TK II.ETAPA, 18 přípojek | není |  | r.2018 |  | 2550000 | 2550000 | 2,45mil stavba, 100tis.TDI a BOZP,
2321 | ČOV-intenzifikace, VŘ+dotač.managment | není |  | r.2019 | žádat | 1480000 | 1480000 | Dodatek k SoD 350tis.doplnění PD + 800tis úhrada SoD za DSP, VŘ na zhotovitele stavby+man.dotace+TDI,BOZP 250tis, doplnění technol. a šachty TK- p.Černý 80tis
3111 | Stavební úpravy ZŠ Štěpánov II.stupeň | není |  |  |  | 1200000 | 1200000 | stav.úpravy - přemístění dětí z MŠ Sídliště PD+TDI+VŘ zhotovitele oprav
3111 | MŠ Štěpánov-rekonstrukce | vydané |  | r.2018 | žádat | 30150000 | 30150000 | 24mil dle PD + 5mil; 1mil TDI a BOZP; 50tis AD + ostatní
2212 | MK ul. Polní rekonstrukce | není |  | r.2018 | žádat | 3500000 | 3500000 | stav.povolení bude začátkem r.2019
3631 | VO ul. Polní | není |  | r.2018 |  | 480000 | 480000 | stav.povolení bude začátkem r.2019
3421 | Dětské hřiště u MŠ Sídliště, Štěpánov |  |  |  | žádat | 700000 | 700000 | realizace pouze s dotací ČEZ dotace již podána-opakovaně žádáme
3613 | PD multifunkční budova - Hruška |  |  |  |  | 650000 | 650000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP, projekt zahájen v r.2018
2219 | PD chodník-Benátky k točně |  |  |  |  | 350000 | 350000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP+DPS, VŘ zhotovitele,dot.manag.TDI a BOZP
2219 | PD chodníky,Štěpánov,M.Huzová |  |  |  |  | 550000 | 550000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP, projekt zahájen v r.2018
2219 | PD aut.zastávka Stádlo, chodníky Březce |  |  |  |  | 450000 | 450000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP, inženýring
2219 | PD cyklostezska Štěpánov-Chomoutov |  |  |  |  | 500000 | 500000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP, inženýring
2321 | PD aktual.-Novoveská, dešťová kanalizace |  |  |  |  | 150000 | 150000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP, inženýring
3313 | PD rekonstrukce kina |  |  |  |  | 250000 | 250000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP, inženýring
5512 | PD Hasičská zbrojnice za Hruškou |  |  |  |  | 250000 | 250000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP+DPS, inženýring
3113 | PD ZŠ Tělocvična Štěpánov |  |  |  |  | 300000 | 300000 | projekt.dokumentace ve stupni DUR+DSP+DPS, inženýring
| Celkem |  |  |  |  | 43510000 | 43510000
Zpracoval: Zbořilová